## Sheet1
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ | ประเภทหน่วยงาน | กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | อำเภอ | จังหวัด | งานที่ซื้อหรือจ้าง | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | แหล่งที่มาของงบประมาณ | สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ราคากลาง (บาท) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก | เลขที่สัญญา | วันที่ลงนามในสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา
2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย | เทศบาลตำบลอิสาณ | เมืองบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกวัด หมู่ที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตรม.และวางท่อ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร | 500000 | เงินงบประมาณ นอก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย | ส่งมอบงานเรียบร้อย/เบิกจ่ายแล้ว | วิธีเฉพาะเจาะจง | 500000 | 0743556001741 | หจก.สกุลศรีเจริญทรัพย์ | 1/2567 | 11 ตุลาคม 2566 | 8 กุมภาพันธ์ 2567
2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย | เทศบาลตำบลอิสาณ | เมืองบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | โครงการจัดหาโคมไฟถนนแอลอีดี พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างขนาดกำลังไฟฟ้า 90 วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ของสำนักงบประมาณ ในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ | 1000000 | เงินงบประมาณใน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | ส่งมอบงานเรียบร้อย/เบิกจ่ายแล้ว | วิธีคัดเลือก | 1000000 | 0105553117401 | บจก.เพลสซิเดน ไท เดนกิ จำกัด | ซื้อ1/2567 | 22 พฤศจิกายน 2566 | 22 ธันวาคม 2566
2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย | เทศบาลตำบลอิสาณ | เมืองบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านห้วย หมู่ที่ 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ต.ร.ม. ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ | 331000 | เงินงบประมาณ นอก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย | ส่งมอบงานเรียบร้อย/เบิกจ่ายแล้ว | วิธีเฉพาะเจาะจง | 331000 | 0313537001000 | หจก.ขวัญศิริกานต์ 2016 | 5/2567 | 13 พศจิกายน 2566 | 13 กุมภาพันธ์ 2567
2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย | เทศบาลตำบลอิสาณ | เมืองบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | โครงการก่อสร้างท่อระบาย ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร และบ่อพักบ้านหนองโพรง หมู่ที่ 5 ซอยสระน้ำ งบประมาณ 162,000 บาท ระยะทาง 70 เมตร ซอยเศรษฐี งบประมาณ 86,000 บาท ระยะทาง 53 เมตร | 248000 | เงินงบประมาณ นอก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย | ส่งมอบงานเรียบร้อย/เบิกจ่ายแล้ว | วิธีเฉพาะเจาะจง | 248000 | 0313537001000 | หจก.ขวัญศิริกานต์ 2016 | 2/2567 | 26 ตุลาคม 2566 | 24 มกราคม 2567
2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย | เทศบาลตำบลอิสาณ | เมืองบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 18 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 122.50 ตร.ม. ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ | 71000 | เงินงบประมาณ นอก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย | ส่งมอบงานเรียบร้อย/เบิกจ่ายแล้ว | วิธีเฉพาะเจาะจง | 71000 | 1319900348309 | พรพาณิช | 3/2567 | 26 ตุลาคม 2566 | 25 ธันวาคม 2566
2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย | เทศบาลตำบลอิสาณ | เมืองบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 332 ตร.ม.ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ | 178000 | เงินงบประมาณ นอก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย | ส่งมอบงานเรียบร้อย/เบิกจ่ายแล้ว | วิธีเฉพาะเจาะจง | 178000 | 0315561001440 | บจก.ช.ศักดิ์ชัย คอนสตรัคชั่น | 4/2567 | 27 ตุลาคม 2566 | 26 ธันวาคม 2566
2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย | เทศบาลตำบลอิสาณ | เมืองบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโพธิ์ศรีสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ | 481000 | เงินงบประมาณ นอก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย | ส่งมอบงานเรียบร้อย/เบิกจ่ายแล้ว | วิธีเฉพาะเจาะจง | 481000 | 0313537001000 | หจก.ขวัญศิริกานต์ 2016 | 6/2567 | 15 พฤศจิกายน 2566 | 13 กุมภาพันธ์ 2567
2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย | เทศบาลตำบลอิสาณ | เมืองบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | โครงการก่อสร้างท่อระบาย ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 18 ระยะทาง 22 เมตร ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ | 53000 | เงินงบประมาณ นอก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย | ส่งมอบงานเรียบร้อย/เบิกจ่ายแล้ว | วิธีเฉพาะเจาะจง | 53000 | 1310600250500 | นายกมลวัต ดำปานดี | 7/2567 | 15 พฤศจิกายน 2566 | 13 กุมภาพันธ์ 2567
2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย | เทศบาลตำบลอิสาณ | เมืองบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 18 (ต่อจากของเดิม)ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ | 225000 | เงินงบประมาณใน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | ส่งมอบงานเรียบร้อย/เบิกจ่ายแล้ว | วิธีเฉพาะเจาะจง | 225000 | 0743556001741 | หจก.สกุลศรีเจริญทรัพย์ | 1/2567 | 15 ธันวาคม 2566 | 14 มีนาคม 2567
2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย | เทศบาลตำบลอิสาณ | เมืองบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองแปบ หมู่ที่ ๘ สายที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๘๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตร.ม. สายที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตร.ม. ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ | 396000 | เงินงบประมาณ นอก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย | ส่งมอบงานเรียบร้อย/เบิกจ่ายแล้ว | วิธีเฉพาะเจาะจง | 396000 | 0315564001840 | บจก.แดงบุลำดวน | 9/2567 | 25 ธันวาคม 2566 | 24 มีนาคม 2567
2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย | เทศบาลตำบลอิสาณ | เมืองบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านหินลาด หมู่ที่ 17 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 101.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 404 ตร.ม. | 219000 | เงินงบประมาณ นอก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย | ส่งมอบงานเรียบร้อย/เบิกจ่ายแล้ว | วิธีเฉพาะเจาะจง | 219000 | 0743556001741 | หจก.สกุลศรีเจริญทรัพย์ | 10/2567 | 27 ธันวาคม 2566 | 26 มีนาคม 2567
2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย | เทศบาลตำบลอิสาณ | เมืองบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่18 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ | 99000 | เงินงบประมาณ นอก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย | ส่งมอบงานเรียบร้อย/เบิกจ่ายแล้ว | วิธีเฉพาะเจาะจง | 99000 | 0743556001741 | หจก.สกุลศรีเจริญทรัพย์ | 11/2567 | 8 มกราคม 2567 | 8 มีนาคม 2567
2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย | เทศบาลตำบลอิสาณ | เมืองบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสวนสาธาณะ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ | 150000 | เงินงบประมาณ นอก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย | ส่งมอบงานเรียบร้อย/เบิกจ่ายแล้ว | วิธีเฉพาะเจาะจง | 117300 | 3310100725815 | นายวันชัย แวดล้อม | 12/2567 | 9 มกราคม 2567 | 9 มีนาคม 2567
2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย | เทศบาลตำบลอิสาณ | เมืองบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | จัดซื้อโดยติดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางความสว่าง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020029 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ | 2000000 | เงินงบประมาณ นอก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย | ส่งมอบงานเรียบร้อย/เบิกจ่ายแล้ว | วิธีคัดเลือก | 1971000 | 0525553000080 | บจก.แสงฟ้าพาณิชย์ลำปาง จำกัด | ซื้อ2/2567 | 8 กุมภาพันธ์ 2567 | 9 มีนาคม 2567
2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย | เทศบาลตำบลอิสาณ | เมืองบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองโพรง หมู่ที่ 5 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ | 500000 | เงินงบประมาณ นอก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย | ส่งมอบงานเรียบร้อย/เบิกจ่ายแล้ว | วิธีเฉพาะเจาะจง | 500000 | 3310100941992 | นายบุญมี คะรุรัมย์ | 13/2567 | 10 มกราคม 2567 | 9 เมษายน 2567
2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย | เทศบาลตำบลอิสาณ | เมืองบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 18 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ | 500000 | เงินงบประมาณ นอก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย | ส่งมอบงานเรียบร้อย/เบิกจ่ายแล้ว | วิธีเฉพาะเจาะจง | 498000 | 0743556001741 | หจก.สกุลศรีเจริญทรัพย์ | 14/2567 | 19 มกราคม 2567 | 18 เมษายน 2567
2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย | เทศบาลตำบลอิสาณ | เมืองบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านโคกหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ | 354000 | เงินงบประมาณ นอก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย | ส่งมอบงานเรียบร้อย/เบิกจ่ายแล้ว | วิธีเฉพาะเจาะจง | 354000 | 1319900348309 | พรพาณิช | 15/2567 | 29 มกราคม 2567 | 29 มีนาคม 2567
2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย | เทศบาลตำบลอิสาณ | เมืองบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | โครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. รหัสสายทาง บร.ถ.53-001 สายทางบ้านหนองแปบ-บ้านหนองโพรง ช่วงบ้านไผ่น้อย หมู่ที่ 12 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ | 500000 | เงินงบประมาณใน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | ส่งมอบงานเรียบร้อย/เบิกจ่ายแล้ว | วิธีเฉพาะเจาะจง | 490000 | 1319900348309 | พรพาณิช | 16/2567 | 29 มกราคม 2567 | 28 เมษายน 2567
2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย | เทศบาลตำบลอิสาณ | เมืองบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กและบ่อพัก บ้านหัวลิง หมู่ที่ 10 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ | 500000 | เงินงบประมาณ นอก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย | ส่งมอบงานเรียบร้อย/เบิกจ่ายแล้ว | วิธีเฉพาะเจาะจง | 500000 | 0313537001000 | หจก.ขวัญศิริกานต์ 2016 | 17/2567 | 9 กุมภาพันธ์ 2567 | 9 พฤษภาคม 2567
2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย | เทศบาลตำบลอิสาณ | เมืองบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 1000000 | เงินงบประมาณ นอก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย | อยู่ระหว่างดำเนินการเรียกทำสัญญา | ประกวดราคาฯ | 1000000 | 0105543096169 | บจก.โปร ไอ.ที.ลิงค์ จำกัด | - | - | -
2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย | เทศบาลตำบลอิสาณ | เมืองบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแปบ หมู่ที่ 8 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ | 500000 | เงินงบประมาณ นอก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย | อยู่ระหว่างดำเนินการเรียกทำสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 500000 | 0315564001840 | บจก.แดงบุลำดวน | - | - | -
2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย | เทศบาลตำบลอิสาณ | เมืองบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | โครงการก่อสร้างท่อระบาย ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บ้านหนองโพรง หมู่ที่ 5 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ | 500000 | เงินงบประมาณ นอก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย | อยู่ระหว่างดำเนินการเรียกทำสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 500000 | 0315567000658 | บจก.เพขรพชร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | - | - | -
2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย | เทศบาลตำบลอิสาณ | เมืองบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งสถานธนานุบาลตำบลอิสาณ | 100000 | เงินงบประมาณ นอก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย | อยู่ระหว่างดำเนินการเขิญเสนอราคา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 100000 | 0105543096169 | บจก.โปร ไอ.ที.ลิงค์ จำกัด | - | - | -
2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย | เทศบาลตำบลอิสาณ | เมืองบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งสถานธนานุบาลตำบลอิสาณ | 40000 | เงินงบประมาณ นอก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย | อยู่ระหว่างดำเนินการเขิญเสนอราคา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 40000 | 0105543096169 | บจก.โปร ไอ.ที.ลิงค์ จำกัด | - | - | -
2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย | เทศบาลตำบลอิสาณ | เมืองบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งสถานธนานุบาลตำบลอิสาณ | 400300 | เงินงบประมาณ นอก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย | อยู่ระหว่างดำเนินการเชิญเสนอราคา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 400300 | 0105543096169 | บจก.โปร ไอ.ที.ลิงค์ จำกัด | - | - | -

## Sheet2
กระทรวงกลาโหม | กรมหรือเทียบเท่า | กระบี่
กระทรวงการคลัง | กองทุน | กรุงเทพมหานคร
กระทรวงการต่างประเทศ | จังหวัด | กาญจนบุรี
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | เทศบาลตำบล | กําแพงเพชร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | เทศบาลนคร | กาฬสินธุ์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | เทศบาลเมือง | ขอนแก่น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | รัฐวิสาหกิจ | จันทบุรี
กระทรวงคมนาคม | สถาบันอุดมศึกษา | ฉะเชิงเทรา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ | ชลบุรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา | ชัยนาท
กระทรวงพลังงาน | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ | ชัยภูมิ
กระทรวงพาณิชย์ | องค์กรศาล | ชุมพร
กระทรวงมหาดไทย | องค์กรอัยการ | เชียงราย
กระทรวงยุติธรรม | องค์กรอิสระ | เชียงใหม่
กระทรวงแรงงาน | องค์การบริหารส่วนจังหวัด | ตรัง
กระทรวงวัฒนธรรม | องค์การบริหารส่วนตำบล | ตราด
กระทรวงศึกษาธิการ | องค์การมหาชน | ตาก
กระทรวงสาธารณสุข |  | นครนายก
กระทรวงอุตสาหกรรม |  | นครปฐม
ไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง |  | นครพนม
สำนักนายกรัฐมนตรี |  | นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลําปาง
ลําพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
ส่วนกลาง
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลําภู
อ่างทอง
อํานาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี

## Sheet3
ปีงบประมาณ | ประเภทหน่วยงาน | กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | อำเภอ | จังหวัด | งานที่ซื้อหรือจ้าง | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | แหล่งที่มาของงบประมาณ | สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ราคากลาง (บาท) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก | เลขที่สัญญา | วันที่ลงนามในสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา
[9 empty] | อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ | วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | 999999 | 1234567890-9 | กดเส่าสาสวส